Приложение 3

к [**Порядку**](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в

Нязепетровском муниципальном районе»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Реализация мер по мотивации и стимулированию участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований право­охранительной направленности,активиза­ция работы внештатных сотрудни­ков полиции | 20,0 | 16,1 | 3,9 |  |
| 2. | Информирование населения по реализации Программы профилактики правонарушений на территории Нязепетровского муниципального района |  |  |  |  |

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Рост количества раскрываемых преступлений, % | 3 | 6,3 | +3,3 |  |
| 2. | Снижение общего количества преступлений, % | 4 | 0,5 | +0,5 |  |
| 3. | Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений, % | 5 | -29 | -24 |  |
| 4. | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, % | 4 | 50 | -46 |  |
| 5. | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними, % | 1,5 | 14,4 | 12,9 |  |
| 6. | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, % | 7 | 13,2 | 5,2 |  |
| 7. | Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах, % | 7 | 7,7 | +0,7 |  |
| 8. | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах, % | 5 | 19,4 | +14,4 |  |

Текстовая часть

***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы***;

По итогам 2022 года произошло снижение регистрации особо тяжких преступлений которых составил - 50 % (с 2 до 1), при этом, за отчетный период 2022 года произошло снижение количества зарегистрированных преступлений небольшой тяжести на 1 % (с 116 до 115); увеличилось число тяжких преступлений на 29 % (с 27 до 38) **(индикативный показатель на 2022 год -5 %)**; сокращение числа преступлений средней тяжести на 10,3 % (с 85 до 82).

За истекший период 2022 года не изменилось количество преступлений совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (33 – в 2021 г., 33 – в 2022 г.).

2. Комплекс проведенных в течение 2022 года профилактических и оперативно-розыскных мероприятий позволил повысить общую раскрываемость преступлений на 6,3 % (со 191 до 203) **(индикативный показатель на 2022 год 3%),** также снизилась криминогенная обстановка в общественных местах и на улицах, так на территории района зарегистрировано снижение числа преступлений совершенных в общественных местах на 7,7 % (с 39 до 36) **(индикативный показатель на 2022 год -7%),** в том числе на улицах на 19,4 % (с 36 до 29) **(индикативный показатель на 2022 год -5%).**

Отмечается, что на территории района за 2022 год выросло количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 13,2 % (с 91 до 103) **(индикативный показатель на 2022 год -7%).**

Снизилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними на 20% (с 6 до 5)

Как отрицательный момент можно отметить тенденцию увеличения количества преступлений, совершенных лицами, имеющими преступный опыт, на 8,4 % (с 119 до 129), ранее судимыми гражданами на 50 % (с 44 до 66) **(индикативный показатель на 2022 год -4%)**.

***Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:***

Объем запланированных в рамках реализации мероприятий программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нязепетровском муниципальном районе» составляет 20,0 тыс. руб. бюджетных средств. Всего за 2022 год, в рамках программы, было израсходовано: бюджетных средств – 16,7 тыс. руб., предусмотренных программой на поощрение добровольных народных дружин.

***Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:***

В 1 квартале 2022 года были внесены изменения в муниципальною программу «Профилактика преступлений и правонарушений в Нязепетровском муниципальном районе», утвержденные постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 01 февраля 2022 года № 65.

***Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Диапазон  эффективности критерия, % | Оцениваемый критерий  Эффективности |
| 1. | Рост количества раскрываемых преступлений | От 3% и более – высокая  Менее 3% - низкая | Высокая |
| 2. | Снижение общего количества преступлений | От 4% и более – высокая  Менее 3% - низкая | Низкая |
| 3. | Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений | 5 % и более – высокая  менее 5 % - низкая | Низкая |
| 4. | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | 4% и более и более – высокая  менее 7 %- низкая | Высокая |
| 5. | Снижение удельного веса преступлений, совершаемых  несовершеннолетними | 1,5 % и более – высокая  менее 4 % - низкая | Высокая |
| 6. | Снижение удельного веса преступлений лицами, находящимися в нетрезвом состоянии | 7 % и более – высокая  менее 15% - низкая | Низкая |
| 7. | Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах | 7 % и более – высокая  Менее 7% - низкая | Высокая |
| 8. | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах | 5 % и более – высокая  менее 5 % - низкая | Высокая |

01.03.2023 г.

Начальник отдела общественной безопасности

администрации Нязепетровского муниципального района С.В. Лоскутов