Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Нязепетровского муниципального района

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Проведение праздника народного Единства и фестиваля дружбы народов, мероприятий для детей и молодежи | 10,0 | 1,0 | 0 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения.  | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Количество материалов в СМИ, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. | 15 | 17 | +2 |  |
| 3 | Количество комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов. | 15 | 19 | +4 |  |
| 4 | Количество проведенных учебных тренировок. | 40 | 40 |  |  |
| 5 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую профилактическую деятельность. | 1100 | 968 | -132 |  Снижение контингента молодежи |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на социально-нравственное воспитание. | 75 | 62 | -13 | Снижение контингента молодежи |

В числе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы необходимо отметить:

 увеличение финансирования мероприятий в образовательных организациях, направленных на соблюдение требований антитеррористической защищенности;

 отмена проведения онлайн мероприятий.

Заместитель главы муниципального района

 по социальным вопросам Н.В. Акишева