Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Развитие мясного животноводства в Нязепетровском муниципальном районе*

за 12 месяцев 2019 года

Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства и продовольствия

таблица 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования маточного поголовья | Местный бюджет | | -3 |  |
| 3 | 0 |
| Областной бюджет | |
|  |  |
| Федеральный бюджет | |
| 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | |
| 0 | 0 |
| Итого | |
| 3 | 0 |
| 2. | Приобретение племенного молодняка овец мясных пород для формирования маточного поголовья | 0 | 0 | нет |  |
| 3. | Коренное улучшение естественных пастбищ | Внебюджетные источники | | нет |  |
|  |  |
| 4. | Создание и технологическая модернизация откормочных предприятий | Внебюджетные источники | | нет |  |
| 0 | 0 |
| итого | | 3 | 0 | -3 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Общее поголовье КРС мясных пород, гол. | 590 | 580 | - 10 |  |
| 2 | Маточное поголовье КРС мясных пород, гол. | 250 | 259 | + 9 |  |
| 3 | Общее поголовье овец мясных пород, гол. | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Маточное поголовье овец мясных пород, гол. | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Производство мяса в живом весе, т. | 66 | 70 | + 4 |  |
| 6 | Производство мяса в живом весе на убой, т. | 34 | 33 | - 1 |  |
| 7 | Продажа молодняка КРС, гол/т. | 32/3,5 | 20 /2,6 | - 12/0,9 |  |
| 8 | Подпокровный посев многолетних трав,га | 50 | 80 | +30 |  |
| 9 | Увеличение площади обрабатываемой пашни, га | 10340 | 9694 | -646 |  |
| 10 | Создание дополнительных рабочих мест, ед. | 0 | 0 |  |  |

Текстовая часть

В 2019 из местного бюджета финансирование составляло 3 тысячи рублей. Данные средства не были использованы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;**

На невыполнение индикативного показателя увеличение площади обрабатываемой пашни повлияло снижение посевных площадей по ООО "Совхоз Ункурдинскиий" и СПК "Ташкиново".

Показатель производства мяса, не выполнен по итогу 2019 года.

Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся мясным животноводство не продают тёлок и нетелей, так как увеличивают своё маточное поголовье мясного скота.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;**

По итогам 2019 года хозяйства района не приобретали КРС племенных пород мясного скота.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;**

Были внесены изменения в программу «Развитие мясного животноводства в Нязепетровском муниципальном районе» постановление № 657 от 31.10.2019г., № 677 от 12.11.2019г.

Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой

**Оценка эффективности использования бюджетных средств (О) рассчитывается по формуле:**

,= 99,5/0 =0



где ДИП – достижение плановых индикативных показателей

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Высокий показатель достижения индикативных плановых показателей, если учесть что расхода бюджетных средств нет.

Д**остижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:**

, = 99,5%



где ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП – плановые значения индикативных показателей

**Полнота использования бюджетных средств (ПИБС)рассчитывается по формуле:**

, = 0



где ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

Бюджетные средства не расходовались.

**Эффективность программы признается высокой.**

12.02.2020г.

Начальник управления В.М. Егоров

исп.

Умурзакова О.А.