**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие образования вНязепетровском муниципальном районе»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Нязепетровского

муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
|  | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 90889,62845 | 83667,82226 | 7221,80619 | Кредиторская задолженность по оплате услуг,экономия средств в связи с установкой теплосчетчиков, остаток средств предусмотрены на доведение доМРОТ в связи с совмещением должностей |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 104280,2 | 104280,2 |  |  |
|  | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 927,8 | 927,8 |  |  |
|  | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | - | - |  |  |
|  | Финансовое обеспечение получения дополнительного образования | 14884,92646 | 14497,36421 | 387,56225 | Кредиторская задолженность по оплате услуг |
|  | Реконструкция образовательных организаций | 58228,343 | 57485,17907 | 743,16393 | Остаток не использованных средств на реконструкцию МКОУ СОШ № 1 |
|  | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | - | - |  |  |
|  | Создание условий для повышения квалификации работников образования | 155,6310 | 155,6310 |  |  |
|  | Единовременная выплата (в виде стипендии по договорам о целевом обучении | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 55,0 | 55,0 |  |  |
|  | Учреждение 5 ежегодных премий Главы района лучшим педагогам | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Единовременное поощрение педагогов-наставников одаренных детей | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Участие победителей районных конкурсов профессионального мастерства в аналогичных конкурсах регионального уровня | - | - |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику День учителя | 1,6 | 1,6 |  |  |
|  | Выплаты стипендий Главы района одаренным детям и талантливой молодежи | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Участие учащихся в НОУ, смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях. Организация и проведение НОУ, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований | 44,28 | 44,28 |  |  |
|  | Организация проведения муниципального этапа спортивных соревнований "Президентские соревнования" и "Президентские спортивные игры" | 5,0 | 4,8968 | 0,1032 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
|  | Поддержка программ дополнительного образования | - | - |  |  |
|  | Поддержка районной газеты школьников "Калейдоскоп" | 26,58 | 23,922 | 2,658 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
|  | Организация проведения районной конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребовательности, привлекательности, результативности», посвящённая 100–летию дополнительного образования | - | - |  |  |
|  | Оплата Интернет-трафика для дистанционного обучения детей-инвалидов | - | - |  |  |
|  | Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья  | - | - |  |  |
|  | Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | 7722,91421 | 7708,87462 | 14,03959 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
|  | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025,8 | 2025,746 | 0,054 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
|  | Организации отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  | 2495,87 | 2495,87 |  |  |
|  | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | - | - |  |  |
|  | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 1281,79392 | 1250,12428 | 31,66964 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
|  | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  | - | - |  |  |
|  | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного, общего образования | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам среднего общего образования | - | - |  |  |
|  | ИТОГО: | 283340,36704 | 274939,31024 | 8401,05716 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативныепоказатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | отклонения | примечание |
| план | факт |
| 1. | Доля обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах) | 50 | 54,0 | + 4 | Увеличилось количество учащихся в ОО |
| 2. | Доля обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях (в процентах) | 0,1 | 3,8 | + 3,7 | В МКОУ СОШ № 3 обучаются во вторую смену 3 класса. |
| 3. | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (в процентах) | 90 | 100 | +10 | Все дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования.  |
| 4. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (в процентах); | 40 | 40 |  | - |
| 5. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (в процентах) | 100 | 100 |  | - |
| 6. | Доля образовательных организаций, охваченных процессами профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности образовательных организаций (в процентах) | 43 | 43 |  | - |
| 7. | Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей (в процентах) | 80 | 80 |  | - |
| 8. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (в процентах) | 37 | 37 |  | - |
| 9. | Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах) | 100 | 100 |  | - |
| 10. | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей (в процентах) | 28 | 28 |  | - |
| 11. | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах) | 87,9 | 87,9 |  |  |
| 12. | Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования (в процентах) | 45 | 45 |  |  |
| 13. | Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, в общем количестве педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в процентах); | 13 | 11,2 | - 1,8 | Смена возрастной категории |
| 14. | Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение (человек) | 5 | 5 |  |  |
| 15. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (в процентах) | 22 | 19,16 | -2,84 | Смена возрастной категории |
| 16. | Доля победителей, призеров, дипломантов региональных, всероссийских мероприятий художественно-эстетической, спортивной, интеллектуальной, биологической, технической, патриотической направленностей в общем количестве участников региональных, всероссийских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования (в процентах) | 25 | 25 |  |  |
| 17. | Доля обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций (в процентах) | 4 | 4 |  |  |
| 18. | Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям  | 30 | 30 |  |  |
| 19. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 20. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 97 | 100 | +3 | Все дети охвачены образованием |
| 21. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (в процентах) | 85 | 73 | - 12 | Дети прописаны вНязепетровском районе, но проживают на другой территории. |
| 22. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (в процентах) | 25 | 13,7 | -11,3 | Отсутствие лицензии на доп. образование в сельских школах, обучение педагогов дополнительного образования для работы с детьми с ОВЗ запланировано в 2020 году. |
| 23. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах) | 7,6 | 28,5 | + 20,9 | В ОО создаётся безбарьерная и условно доступная среда. |
| 24. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбар[ьерная среда](http://docs.cntd.ru/document/439053581) для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (в процентах) | 8,3 | 0 | - 8,3 | В ОО создаётся условно доступная среда. |
| 25. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах) | 6,7 | 14,2 | +7,5 | В ОО создаётся безбарьерная и условно доступная среда |
| 26. | Доля программ профилактической направленности, рекомендованных к использованию в образовательных организациях по профилактике асоциальных явлений(в процентах) | 35 | 35 |  |  |
| 27. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах) *(доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, в общем размере субсидии местному бюджету перечисленной муниципальному образованию)* | 100 | 100 |  |  |
| 28. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (в процентах) *(доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся)*  | 100 | 100 |  |  |
| 29. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах) | 78 | 79,5 | +1,5 | Увеличилось количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением |
| 30. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); | 0 | 0 |  |  |
| 31. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); | 0,52 | 0,57 | +0,05 | Увеличилось количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время |
| 32. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах). | 13,3 | 100 | +86,7 | Несовершеннолетние, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел были охвачены отдыхом в полном объеме |
| 33. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц) | 2 | 0 | - 2 | Отсутствие сметы |
| 34. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (единиц) | 2 | 0 | - 2 | Отсутствие сметы |
| 35. | Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности (в процентах) | 50 | 57 | + 7 | Увеличилось количество учащихся получивших независимую оценку своих достижений (ГИА, РИКО, ВПР и т.д.) |
| 36. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (в процентах) | 100 | 0 | -100 | Субсидия местному бюджету на оборудование ППЭ не предоставлялась |
| 37. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 38. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (в процентах) | 1,4 | 2,2 | + 0,8 | Качество итоговой аттестации повысилось в школах с лучшими результатами ЕГЭ и понизилось с худшими результатами. |
| 39. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (в процентах) | 65 | 65 |  |  |
| 40. | Доля образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве образовательных организаций (в процентах) | 23 | 23 |  |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований:**

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 44918,7

-местный бюджет - 566259,29254

**Информация о внесенных изменениях:**

Изменения от 06.02.2019 г. № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 06.03.2019 г. № 150 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 29.05.2019 г. № 333 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 06.06.2019 г. № 350 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 16.08.2019 г. № 504 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 15.10.2019 г. № 630 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 16.10.2019 г. № 634/1 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 29.11.2019 г. № 726/1 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

Изменения от 09.12.2019 г. № 755 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

**Оценка эффективности использования бюджетных средств**

**в 2019 году на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие образования**

**в Нязепетровском муниципальном районе»**

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = **1,0027**

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 274 939 310,24 / 283 340 367,04 = **0,97**

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О = 1,0027 / 0,97 = 1,034 (высокая эффективность использования расходов)

Дата: 20.02.2020 г.

Начальник

Управление образования

администрации Нязепетровского

муниципального района Д.А. Галанов