Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области»

за  2020 год

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоение) |  |  |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания проекта индивидуального жилищного строительства; Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; | 20649, 68839 | 19540, 76373 | 1108, 9247 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                     О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Обеспечение возможности улучшения жилищных условий молодым семьям (семей) | 4 | 4 | - | - |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 50% | 47% | 3 | - |
| 3. | Приобретение жилых помещений для переселения жителей | 0 | 0 | 0 | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0, 6879 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0, 9463 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 0, 7269 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет – 319, 21611 тыс. руб.

областной бюджет – 17 064, 69389 тыс. руб.

местный бюджет – 3265, 77839 тыс. руб.

внебюджетные источники -  4760, 3 тыс. руб.

Информация о внесенных изменениях:

1. от 25.02.2020 г. № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

2. от 08.06.2020 г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

3. от 03.07.2020 г.  № 325 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

4. от 20.11.2020 г. № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

5. от 23.11.2020 г. № 640 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

6. от 30.12.2020 г. № 753 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

Дата: 09.03 .2021 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                                              С.И. Кирилов

Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

за  2020 год

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоение) |  |  |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания проекта индивидуального жилищного строительства; Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения из жилых помещений, признана | О.Б.- 1511, 66389 Ф.Б.- 319, 21611 М.Б.- 732, 4 | О.Б.- 1511, 65839 Ф.Б.- 319, 21611 М.Б.- 732, 3498 | 0, 0055 - 0, 0502 | - |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов | - | - | - | - |
| 3. | Организация учета молодых семей | - | - | - | - |
| 4. | Заключение соглашений с банками для реализации программы | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение возможности улучшения жилищных условий молодым семьям | 4 | 4 | - | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                     О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Обеспечение возможности улучшения жилищных условий молодым семьям (семей) | 4 | 4 | - | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 1 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет – 319, 2 тыс. руб.

областной бюджет –  1511, 66389 тыс. руб.

местный бюджет –  732, 4 тыс. руб.

Информация о внесенных изменениях:

1. от 25.02.2020 г. № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

2. от 08.06.2020 г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

3. от 03.07.2020 г.  № 325 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

4. от 20.11.2020 г. № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

5. от 23.11.2020 г. № 640 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

6. от 30.12.2020 г. № 753 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

Дата: 04.03.2021 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                                              С.И. Кирилов

Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

за 2020 г.

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоено) |  |  |
| 1. | Проектные и изыскательские работы | 880,00 | 628,00 | 252,00 | - |
| 2. | Гос. экспертиза ПСД | 193,433 | 193,433 | 0 | - |
| 3. | Другие мероприятия | 13 899,77539 | 13 686,11252 | 213,66287 | - |
| 4. | Доработка объекта капитального строительства «Распределительная сеть газоснабжения частных домовладений Железнодорожного района г. Нязепетровска» | 3 003,00 | 2 359,85791 | 643,14209 | - |
| 5. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период | 83,00 | 83,00 | 0 | - |
|  | Итого | 18 059,20839 | 16 950,40343 | 1 108,80496 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                                     О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 50% | 47% | 3% | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0, 94 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0, 94 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1 |

ДИП = 47/50 = 0, 94

ПИБС = 16950, 40343/18059, 20839= 0, 94

О = 0, 94/0, 94 = 1

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 15 553, 03

-местный бюджет – 2 506, 17839

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

Информация о внесенных изменениях:

1. от 25.02.2020 г. № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

2. от 08.06.2020 г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

3. от 03.07.2020 г.  № 325 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

4. от 20.11.2020 г. № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

5. от 23.11.2020 г. № 640 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

6. от 30.12.2020 г. № 753 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

Дата: 04.03.2021 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,

признанного аварийным и подлежащим сносу»

за   2020  год

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства администрации Нязепетровского муниципального района

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | областной бюджет 0 местный бюджет 27, 2 | областной бюджет 0 местный бюджет 27, 136 | 0, 064 | - |
|  | Итого | 27, 2 | 27, 136 | 0, 064 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                               О.Ю. Ахметсидикова

таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений для переселения жителей | 0 | 0 | - | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0, 9976 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет — 0

областной бюджет – 0

местный бюджет -  27, 2

5. Информация о внесенных изменениях:

1. от 25.02.2020 г. № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

2. от 08.06.2020 г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

3. от 03.07.2020 г.  № 325 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

4. от 20.11.2020 г. № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

5. от 23.11.2020 г. № 640 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

6. от 30.12.2020 г. № 753 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 697.

Дата: 05.03.2021 г.

Специалист отдела архитектуры

и градостроительства администрации

Нязепетровского муниципального района                                                             Н.Л. Грачева