|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем средств областного бюджета |  | Объем средств местного бюджета |  | Всего Объем финансирования |  | Отклонение |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Раздел 1.Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования |  |  | 39 962 795,81 | 38 147 950,08 | 39 962 795,81 | 38 147 950,08 | 1 814 845,73 |
| 2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 44 285 010,00 | 44 285 010,00 |  |  | 44 285 010,00 | 44 285 010,00 | 0,00 |
| 3 | Компенсация части платы , взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 1 906 100,00 | 1 906 100,00 |  |  | 1 906 100,00 | 1 906 100,00 | 0,00 |
| 4 | Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в через предоставление компенсации части родительской платы | 281 800,00 | 281 800,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 371 800,00 | 371 800,00 | 0,00 |
|  | Всего | 46 472 910,00 | 46 472 910,00 | 40 052 795,81 | 38 237 950,08 | 86 525 705,81 | 84 710 860,08 | 1 814 845,73 |
| Раздел 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам | 0,00 |  | 396 603,78 | 396 603,78 | 396 603,78 | 396 603,78 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 0,00 |  | 1 044 439,40 | 1 044 437,40 | 1 044 439,40 | 1 044 437,40 | 2,00 |
| 3 | Обеспечение приоритетного приема в дошкольные образовательные организации детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию) в условиях дефицита мест | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций | 0,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 471 043,18 | 1 471 041,18 | 1 471 043,18 | 1 471 041,18 | 2,00 |
| Раздел 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами |  |  | 13 295 929,20 | 13 290 406,20 | 13 295 929,20 | 13 290 406,20 | 5 523,00 |
| 2 | Создание специальных условий ( втом числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Создание условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 13 295 929,20 | 13 290 406,20 | 13 295 929,20 | 13 290 406,20 | 5 523,00 |
| Раздел 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошколных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей дошкольных образовательных организаций квалификационным требованиям |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования |  |  | 30 498,00 | 30 498,00 | 30 498,00 | 30 498,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение профессиональных конкурсов |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 60 498,00 | 60 498,00 | 60 498,00 | 60 498,00 | 0,00 |
| Раздел 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 46 472 910,00 | 46 472 910,00 | 54 880 266,19 | 53 059 895,46 | 101 353 176,19 | 99 532 805,46 | 1 820 370,73 |
|  | Начальник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления образования _________________________ | Д.А.Галанов |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласовано : _______________________________ | Ведущий специалист отдела финансовых ресурсов |  | Ахметсидикова О.Ю. |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: зам.гл.бухгалтера Зотова В.А. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел: 8 351 56 (3-35-16) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

| № п/п | индикативные показатели, ед. измерения | Значения индикативных показателей |  | отклонения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Охват детей 1-7 лет дошкольным Образованием (процентов) | 75 | 72,8 | -2,2 | Родители не подают заявление на зачисление в Д/сад |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Доступность дошкольного Образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов) | 70 | 100 | 30 | - |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов) | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3- 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов) | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 | - |  |

Оценка эффективности использования бюджетных средств

в 2018 году на реализацию

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = 1,1

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =  Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 99 532 805,46 / 101 353 176,19 = 0,982

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О =  1,1 / 0,982 = 1,12 (высокая эффективность использования расходов)