Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Нязепетровском муниципальном районе

на 2018 -2020 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: Моисеенко С. А.

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 525,0 | 525,0 |  |  |
| 2 | Содержание Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Нязепетровска» | 6345,3 | 6345,3 |  |  |
| 3 | Финансирование обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа г. Нязепетровска» (софинансирование) | 70,4 | 70,4 |  |  |

таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  | Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей Нязепетровска (%) | 17 | 39,4 | 22,4 | Строительство тропы здоровья, популяризация здорового образа жизни, развитие гиревого и лыжного спорта |
|  | Количество человек/участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, чел. | 2800 | 3018 | 218 | Популяризация здорового образа жизна |
|  | Занятое место в Спартакиаде Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» | 7 | 7 |  |  |
|  | Занятое место на зимней сельской спартакиаде | 13 | 18 | -5 | Недостаточное обеспечение инвентарем сборной района |
|  | Занятое место на летней сельской спартакиаде | 20 | 21 | -1 | Недостаточное обеспечение инвентарем сборной района |
|  | Количество человек, сдавших нормативы по ГТО | 200 | 477 | 277 |  |
|  | Увеличение числа детей 6-17 лет, занимающихся в общеобразовательных и средних учебных организациях | 1050 | 1050 |  |  |
|  | Увеличение числа детей 6-17 лет, занимающихся лыжным двоеборьем | 45 | 35 | -10 | Нехватка кадров (тренеров по лыжному двоеборью) |
|  | Увеличение количества людей с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой | 20 | 20 |  |  |

Начальник управления

по молодежной политике,

физической культуре и спорту                                                        С. А. Моисеенко