Отчет администрации Нязепетровского муниципального района

о реализации муниципальной программы «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, на 2021 – 2023 годы»

*(постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 19.05.2021 г. № 418)*

за 2021 год

Отчет о выполнении целевых показателей Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (единицы измерения)** | **2020 год** | **2021 год** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | Количество респондентов (человек) | 130 | 130 | 251 |
| 2 | Удовлетворенность деятельностью главы (%) | 30,8 | 30,8 | 37,85 |
| 3 | Удовлетворенность деятельностью администрации (%) | 30,8 | 30,8 | 36,25 |
| 4 | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания (%) | 33,9 | 33,9 | 41,43 |
| 5 | Удовлетворенность качеством дорог (%) | 3,9 | 3,9 | 16,73 |
| 6 | Удовлетворенность состоянием внутридворовых территорий (%) | 38,5 | 38,5 | 44,62 |
| 7 | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения) (%) | 54,6 | 54,6 | 48,21 |
| 8 | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (%) | 46,9 | 46,9 | 51,39 |
| 9 | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения (%) | 46,9 | 46,9 | 52,19 |
| 10 | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения (%) | 39,2 | 39,2 | 46,22 |
| 11 | Удовлетворенность населения благоустройством территории (%) | 32,3 | 32,3 | 41,04 |
| 12 | Средняя удовлетворенность населения эффективностью деятельности руководителей местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений  (учитываются показатели п.п. 4,5,7-10 в соответствии с приказом Минэкономразвития Челябинской области от 25.03.2016 г. № 84 (с изменениями от 23.03.2017 г. № 75) (%) | 37,6 | 37,6 | 42,97 |

Отчет о реализации мероприятий Программы за 2021 год

Система мероприятий по реализации программы «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Планируемый результат реализации мероприятий | Фактический результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация решения проблем, выявленных в ходе опроса населения | | | | | | |
| Организация транспортного обслуживания | | | | | | |
|  | Выполнение утверждённого графика организации пассажирских перевозок общественным транспортом, снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | 2021-2023 | количество автобусных маршрутов  количество рейсов  объем перевозок  пассажирооборот | не менее 6;  не менее 2752;  не менее 15,7 тыс. чел.;  не менее 1586,0 тыс. пасс.км; | улучшение  организации пассажирских перевозок общественным транспортом | 11 маршрутов  15 240  104,3 тыс. чел. |
|  | Организация и проведение конкурса (аукциона) на право осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом на 2021, 2022, 2023 гг. | 3-4 квартал 2021, 2022,2023 гг. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения, % | 98,9 | улучшение  организации пассажирских перевозок общественным транспортом | 99,5% |
|  | Приобретение в муниципальную собственность транспортной единицы, предназначенной для пассажирских перевозок, для последующей передачи исполнителю контракта, заключенного по результатам конкурса (аукциона) | 2021-2023 | Единица ТС | 2 | улучшение  организации пассажирских перевозок общественным транспортом | 0 |
| Качество дорог | | | | | | |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства  в Нязепетровском муниципальном районе» | 2021-2023 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям, % | 2021 г. - 50%;  2022 г. - 55%;  2023 г. -60% | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 35% |
| 2021-2023 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, % | 100 | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 42,24% |
|  | Осуществление контроля за производством, технологией и качеством проведенного ремонта автомобильных дорог | 2021-2023 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам и ГОСТам, % | 100 % | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 100 % |
| Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | | | | | | |
|  | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | 2021-2023 | - | - | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | Аварийные ситуации решаются оперативно |
|  | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | по мере необходимости | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | 100 % |
|  | Передача инфраструктурных объектов водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения в концессию | 2022-2023 | Количество концессионных соглашений | 3 | улучшение качества предоставляемых услуг;  снижение тарифа на услуги | 3 |
| Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий | | | | | | |
|  | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» | 2021-2023 | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | снижение социальной напряженности путем благоустройства территорий общественного пользования | 100 % |
|  | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | 2021-2023 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | контроль за качеством проведенных работ | 100 % |
| Задача 2. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района | | | | | | |
|  | Обеспечение наполняемости и поддержания в актуальном состоянии официального сайта Нязепетровского муниципального района | 2021-2023 | наличие на сайте актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района  (да – 1; нет – 0) | 1 | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 1 |
|  | Организация публикаций в районной газете «Газета «Нязепетровские вести» | 2021-2023 | Количество публикаций в районной газете, единиц | Не менее 1 в месяц | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 4 шт. в месяц |
|  | Проведение личных приемов граждан главой Нязепетровского муниципального района и главами поселений района | 2021-2023 | доля проведённых приемов от числа приемов, предусмотренных графиком приемов | 100 % | прямой контакт населения органами власти | 100 % |
|  | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | 2021-2023 | коэффициент исполнительской дисциплины | 1 | учет и реализация (организация реализации) поступающих обращений граждан | 1 |
|  | Проведение сходов граждан с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | 2021-2023 (по мере необходимости) | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | учет и реализация (организация реализации) проблемных вопросов | 19 |
|  | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | 2021-2023 | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100 % | учет мнения населения в процессе законотворчества | 100 % |
| Задача 3. Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения | | | | | | |
| Регистрация на портале Госуслуг | | | | | | |
|  | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | 2021-2023 | количество публикаций, объявлений | Не менее 4 в год | увеличение числа жителей района, зарегистрированных на портале Госуслуг | 25 шт. |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | | | | | | |
|  | Регулярное оповещение населения Нязепетровского муниципального района о проведении опроса населения через официальные сайты, районную газету, социальные сети | в течение года | Количество публикаций, объявлений, единиц | Не менее 10 | увеличение числа жителей района, приявших участие в опросе населения | 12 |