Приложение 3

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Нязепетровского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования  (тыс. рублей) | | отклонение | примечание |
| план | факт |
| 1 | Проведение праздника народного Единства и фестиваля дружбы народов, мероприятий для детей и молодежи | 10,0 | 10,0 | 0 |  |

Согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель  % | Значение индикативных показателей | | отклонение | примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения. | 45 | 47 | +2 |  |
| 2 | Количество материалов в СМИ, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. | 9 | 9 | 0 |  |
| 3 | Количество комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов. | 14 | 15 | +1 |  |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую и профилактическую деятельность. | 800 | 798 | -2 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на социально-нравственное воспитание. | 70 | 83 | +4 |  |

В ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Нязепетровского муниципального района на 2018-2020 годы» в 2018 году планируемые мероприятия выполнены на 100%, финансирование составило 100%.

Финансовые средства использованы в полном объеме, достигнуты основные плановые индикативные показатели.

В течение 2018 года вносилось 1 изменение, с целью уточнения мероприятия.

Оценка эффективности в соответствии с методикой определенной муниципальной программой составляет 100%

28.02.2019 года

Заместитель главы муниципального района

по социальным вопросам Н.В. Акишева