| СОГЛАСОВАНО: Начальник Нязепетровского участка АО «Челябоблкоммунэнерго» ________________ С.В. Волков «28» апреля 2026 г. | УТВЕРЖДЕН: Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ» ______________ А.С. Шерстнев «28» апреля 2026 г. |
| --- | --- |

План подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

г. Нязепетровск.

2026г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОХОЖДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ

с 2022г по 2025г.

|  | Фактические и расчетные значении |  | Отопительные периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| 1. | Дата пуска |  | 15.09 | 22.09 | 18.09 |
| 2. | Дата отключения |  | 06.05 | 01.05 | 20.05 |
| 3. | Продолжительность отопительного периода (дней) |  | 234 | 222 | 246 |
| 4. | Расчетная продолжительность отопительного периода для |  | 227 | 227 | 227 |
| 5. | Значение среднемесячных температур наружного воздуха |  |  |  |  |
|  | октябрь |  | +5.2 | +3.0 | +3.9 |
|  | ноябрь |  | -3,1 | -8,5 | -2.6 |
|  | декабрь |  | -7,5 | -14.1 | -14.5 |
|  | январь |  | -14,2 | -13.7 | -15.2 |
|  | февраль |  | -14,5 | -7.1 | -11.5 |
|  | март |  | -4,8 | -8.8 | -1.3 |
|  | апрель |  | -7.1 | +4.5 | +5.0 |
| 6. | Средняя температура за отопительный период с 01.10 по 01.05 |  | -8.0 | -8.5 | -7.7 |
| 7. | Самая max низкая температура нар.воздуха за отопительный период | Дата | 19.01.22 | 28.12.22 | 18.12.23 |
|  |  | температура наружного воздуха | -15.4 | -11.5 | -12.5 |
| 8. | Кол-во наиболее серьезных нарушений возникших за отопительный период на оборудовании тепловой сети |  | - | - | - |
| 9. | Кол-во повреждений возникших и ликвидированных в течение отопительного периода: | на тепловых сетях |  |  |  |
|  |  | на сетях горячего водоснабжения | - | - | - |
| 11. | Кол-во отключений в течении отопительного периода связанных: | с технологическими нарушениями, возникшими в работе оборудования | - | - | - |
|  |  | с отключением электроэнергии | - | - | - |

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение промывки, гидравлических испытаний системы отопления и теплового пункта | Шерстнев А.С. |
| 2. | Обучение, аттестация ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Ламанов А.В. |
| 3. | Утепление дверей и дверных проемов (при необходимости) | Ламанов А.В. |
| 4. | Утепление окон (при необходимости) | Ламанов А.В. |

| 1 | Адрес учреждения |  | г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИНН учреждения |  | 7402010570 |  |
|  | Телефон, эл | Почта | телефон: 8 (351) 56-3-32-58; Эл.почта: munzpugkh@yandex.ru |  |
| з | Год постройки/год ввода в эксплуатацию |  | 1929 год |  |
| 4 | Общая площадь |  | 316,4 м2 |  |
| 5 | Наименование теплоснабжающей организации |  | АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |
| б | Наличие прибора учета тепловой энергии |  | нет |  |
| 7 | Наличие элеваторного узла / теплового пункта |  | ИТП отсутствует |  |
| 8 | Система отопления |  | Непосредственное присоединение |  |
| 9 | Система ГВС наличие циркуляции в здании |  | Отсутствует |  |
| 10 | Наличие система ГВС / тип водоподогревателя |  | Отсутствует |  |
| 11 | Наличие автоматического регулятора системы ГВС |  | Не | требуется |
| 12 | Работоспособность погодозависимого оборудования |  | Не требуется |  |

Приложение

|  | Перечень необходимых мероприятий и документов к отопительному сезону 2026-2027 г.г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел плана | Мероприятие плана | Период реализации мероприятия | Срок выполнения | Примечание |
| 1 | Выполнение требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) |  | апрель - август | до 15.08.2026г |  |
| 1.1 | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Подготовка документации предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Промывка теплопотребляющей установки (установок), проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Июнь- август | до 15.08.2026 |  |
| 1.1.2 |  | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Июнь- август | до 15.08.2026 |  |
| 1.1.3 |  | Установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Июнь- август | до 15.08.2026 |  |
| 1.1.4 |  | Проверка (осмотр), в случае необходимости ремонт (замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Июнь- август | до 15.08.2026 |  |
| 1.1.5 |  | Подготовка документации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | июнь | До 10.06.2026 |  |
| 1.1.6 |  | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, с занесением записи о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | май | 30.05.2026 |  |
| 1.1.7 |  | Подготовка документов для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанных в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Не требуется | Не требуется |  |
| 1.1.8 |  | Подготовка и предоставление паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническую документацию на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | июнь | До 10.06 2026 |  |
| 1.1.9 |  | Предоставление выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | июнь | До 10.06.2026 |  |
| 1.1.10 |  | Подготовка и предоставление актов или документации, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Не требуется | Не требуется | документация предоставляется только на открытые системы теплоснабжения. |
| 1.2 | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Подготовка и предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Предоставление акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | июль | До 10.07.2026 |  |
| 1.2.2 |  | Предоставление подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем | июль | До 10.07.2026 |  |

|  |  | требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Подготовка документов подтверждающих отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Предоставление копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | июль | До 10.07.2026 |  |
| 1.3.2 |  | Предоставление акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | июль | До 10.07.2026 |  |
| 1.4 | Подготовка документации подтверждающих организацию коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Предоставление акта (актов) периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | июнь | До 10.07.2026 |  |

| 1.4.2 |  | Предоставление акта (актов) проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | июль | До 10.07.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация и выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Предоставление документов, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил |  |  |  |
| 2.1 |  | Предоставление акта (актов) выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | июль | До 10.07.2026 |  |
| 2.2 |  | Предоставление актов (акта) о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685- 21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Не требуется |  |  |
| 3 | Организация и выполнение требований пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Предоставление копии акта (актов) обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Не требуется | Не требуется |  |
| 4 | Организация и выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Предоставление справки, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Не требуется | Не требуется |  |
| 5 | Организация и выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | Утверждение и размещение плана подготовки на официальном сайте организации или направление плана в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа, а также исполнение всех пунктов плана подготовки к отопительному периоду | апрель | До 15.05.2026 |  |

| Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации особенности функционирования объектов теплоснабжения и их обоснования при наличии . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного обоснования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей ,аварий в текущем 2024 г |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)в 2023 г |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |
| № гип | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей, аварий в 2022 г |
| 1 |  |  |  |  |  |

Составил: Начальник технического отдела МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                                А.В. Ламанов