Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.11.2017 г. № 666

г. Нязепетровск

(с изменениями от 10.01.2018 г. № 4, от 08.02.2018 г. № 75, от 12.03.2018 г. № 145, от 23.04.2018 г. № 231, от 14.05.2018 г. № 261, 08.06.2018 г. № 324, от 22.06.2018 г. № 346, от 08.10.2018 г. № 677, от 26.10.2018 г. № 723, от 19.11.2018 г. № 816)

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района на период до 2030 года, постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2016 г. № 629 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом Нязепетровского муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского муниципального района

от 08.12.2016 г. № 696 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»;

от 17.03.2017 г. № 97 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 13.04.2017 г. № 163 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 12.05.2017 г. № 225 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 16.06.2017 г. № 306 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 14.07.2017 г. № 391 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 25.07.2017 г. № 413 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 28.07.2017 г. № 429 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 06.09.2017 г. № 516 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 18.09.2017 г. № 536 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696»;

от 02.10.2017 г. № 567 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.12.2016 г. № 696».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.

Глава Нязепетровского

муниципального района                                                                                        В.Г. Селиванов

Приложение к постановлению

администрации Нязепетровского

муниципального района

от 19.11.2018 г. № 816

Приложение к постановлению

администрации Нязепетровского

муниципального района

от 07.11.2017 г. № 666

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | муниципальные образовательные организации различных типов и видов |  |  |  |  |  |
| Основные цели муниципальной Программы | создание в Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| Основные задачи муниципальной программы | удовлетворение потребности населения Нязепетровского муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района; развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием; доступность дошкольного образования для детей 3 - 7 лет; доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей- инвалидов; удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Нязепетровского муниципального района (далее именуются - ДОО) в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО; удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку; |  |  |  |  |  |
|  | количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование 254 чел. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общие затраты на реализацию Программы – 430825,794 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - |
|  | областной бюджет | 185235,18 | 46585,08 | 46216,7 | 46216,7 | 46216,7 |
|  | бюджет Нязепетровского муниципального района | 245590,614 | 50816,214 | 64924,8 | 64924,8 | 64924,8 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего по источникам | 430825,794 | 97401,294 | 111141,5 | 111141,5 | 111141,5 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | должна обеспечить к 2021 году: охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 75 процентов; доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов; доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 55 процентов; доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей- инвалидов на уровне 7 процентов; увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов; увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов; количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование 254 чел. |  |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования – обеспечение доступного и качественного образования, реализация права каждого ребенка на дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы успешного обучения в школе.

Основной проблемой, на решение которой направлена муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» (далее – Программа), является создание равных условий для получения доступного и качественного дошкольного образования.

В Нязепетровском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 г. проживает 1408 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (из них 31 ребенок являются первоклассниками). На 01.08.2018 г. в районе функционирует 12 дошкольных образовательных организаций, 7 дошкольных групп – в структуре общеобразовательных школ. Дошкольным образованием охвачено 968 детей, что составляет 70,3 % от общего числа детей от 1 до 7 лет. Значения показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием по Челябинской области варьируется от 55,7 процента до 98,1 процента.

Охват детей дошкольным образованием с 3 до 7 лет в Нязепетровском районе составляет 78 %, охват с 1,5 до 3 лет – 48 %. В среднем по Челябинской области охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 96,7 процента, детей от 1,5 до 3 лет - 48 процентов.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия требованиям ФГОС ДО, который был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных

мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды.

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в организациях системы дошкольного образования.

В условиях внедрения ФГОС ДО дошкольного образования возникла необходимость в повышении квалификации 100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Принятие и реализация программы «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе» продиктованы:

- необходимостью в удовлетворении потребности населения Нязепетровского муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

- необходимостью модернизации и качественного улучшения содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;

- необходимостью в содействии формирования современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района;

- необходимостью в развитии кадрового потенциала системы дошкольного

образования.

Решение указанных проблем возможно только в рамках использования программно – целевого метода. Реализация Программы позволит последовательно осуществить меры в решении стратегических задач развития системы дошкольного образования Нязепетровского муниципального района.

Раздел II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной Программы является создание в Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Данная цель достигается реализацией следующих задач:

- удовлетворение потребности населения Нязепетровского муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;

- содействие формированию современной и доступной среды в ДОО Нязепетровского муниципального района;

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в муниципальной программе.

Раздел III.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы – 2018 – 2021 годы.

Срок реализации Программы учитывает ресурсные возможности бюджета Нязепетровского муниципального района для обеспечения программных мероприятий.

В первую очередь будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для возрастной группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет.

В 2019 - 2021 годах будут выполняться мероприятия государственной программы, предусмотренные приложением 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в таблице 2 раздела VII настоящей государственной программы.

Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы и освещается в средствах массовой информации Нязепетровского муниципального района.

Раздел IV.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели государственной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по пяти направлениям:

1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования;

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО;

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;

4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;

5) повышение экономической эффективности системы дошкольного образования.

Система мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, исполнители, источники и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства муниципального, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 430825,794 тыс. рублей, и том числе из муниципального бюджета – 245590,614 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица 1. Общий объем финансирования муниципальной программы

| № п/п | Направление реализации мероприятий реализации муниципальной программы | Объём финансирования по годам, тыс. рублей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  |
| Направление 1. «Повышение территориальной и экономической доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 46585,08 2019 г. – 46216,7 2020 г. –46216,7 2021 г. – 46216,7 | 2018 г. – 35847,67943 2019 г. – 49191,8 2020 г. –49191,8 2021 г. – 49191,8 |  |
| Направление 2. «Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 1484,64607 2019 г. – 661,0 2020 г. – 661,0 2021 г. – 661,0 |  |
| Направление 3. «Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования» |  |  |  |  |  |
| 3. | Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 13423,8885 2019 г. – 15012,0 2020 г. – 15012,0 2021 г. – 15012,0 |  |
| Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 4. | Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 60,0 2019 г. – 60,0 2020 г. – 60,0 2021 г. – 60,0 |  |
| Направление 5. «Повышение экономической эффективности системы дошкольной образования» |  |  |  |  |  |
| 5. | Повышение экономической эффективности системы дошкольной образования | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 0 2019 г. – 0,0 2020 г. – 0,0 2021 г. – 0,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2018 г. – 0 2019 г. – 0 2020 г. – 0 2021 г. – 0 | 2018 г. – 46585,08 2019 г. – 46216,7 2020 г. – 46216,7 2021 г. – 46216,7 | 2018 г. – 50816,214 2019 г. – 64924,8 2020 г. – 64924,8 2021 г. – 64924,8 |  |

Раздел VI.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района.

Общий контроль исполнения Программы осуществляет  администрация Нязепетровского муниципального района.

Соисполнители Программы предоставляют ответственному исполнителю Программы отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Организационное сопровождение Программы осуществляют специалисты Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района.

Годовой отчет о реализации Программы оформляется Управлением образования администрации Нязепетровского муниципального района предоставляется в управление экономического развития.

Механизм реализации Программы включает:

1) реализация муниципальной программы, достижение целевых индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее реализации, а также эффективное использование бюджетных средств;

2) уточнение объемов финансирования Программы;

3) корректировку Программы;

4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана сроком на 3 года и нацелена на создание в  Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 75 процентов;

доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов;

доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 55 процентов;

увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;

доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей- инвалидов на уровне 7 процентов;

увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов;

количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование 254 чел.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы | Достигнутые значения | Плановые значения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Охват детей 1-7 лет дошкольным Образованием (процентов) | 70,3 | 73 | 74 | 75 |
| Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного Образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов) | 97,4 | 70 | 85 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов) | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) | 254 | 254 | 254 | 254 |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию муниципальной программы составляет 430825,794 тыс. рублей, и том числе из муниципального бюджета – 245590,614 тыс. рублей.

Раздел IX.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности муниципальной программы определяет принципы разработки, обоснования результативности и эффективности программы. Под результатом реализации программы понимаются обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО и удовлетворение потребности населения Нязепетровского района в качественных услугах организаций системы дошкольного образования.

Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности государственной программы, представлен в таблице.

| № п/п | Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Формулы расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием (процентов) | Д - процент охвата детей дошкольным образованием, а - численность детей, получающих услуги дошкольного образования в организациях всех форм собственности (форма 85-К), б - численность учащихся в возрасте 5-7 лет в общеобразовательных организациях (форма 76-РИК), в - численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК), г - численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет включительно (данные о численности детского населения по информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области) |
|  | Доступность дошкольного образования для детей 3 - 7 лет (процентов) | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
|  | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов) | отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
|  | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов) | отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году |
|  | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | отношение численности педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников ДОО в текущем году |
|  | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) |  |

Данные показателей основываются на плановых значениях показателей развития муниципальных систем дошкольного образования, а также на данных государственных статистических отчетов и прогнозов, подготовленных территориальными органами Федеральной службы государственной статистики.

По результатам реализации муниципальной программы проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Правительством Челябинской области.